## tatakala
No Urut | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Indikatif | Tata Kala Pelaksanaan Kegiatan
Bulan
|  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
Minggu
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1117213704
1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 436796000
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 540101144
Penyediaan ATK
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Meteran dan benda Pos
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Bahan Komputer/ Printer
Belanja alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Belanja telepon
Belanja Air dan Listrik
Belanja Surat Kabar/ Majalah
Jasa Keamanan Gedung Assesmen Center
Belanja cetak
Belanja Pengadaan
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
Belanja Pemeliharaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Almari | bar: Minggu I to Minggu IV
Belanja Modal Pengadaan Komputer | bar: Minggu I to Minggu IV
Belanja Modal Pengadaan Mebelair | bar: Minggu I to Minggu IV
Belanja Modal pengadaan alat-alat studio, buku perpustakaan dan perbaikan komputer
1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 140316560
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 195490000
2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | 120500000 | bar: Minggu I to Minggu IV
2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 74990000
3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 18000000
3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | 18000000 | bar: Minggu I to Minggu IV
4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6384000
4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | 6384000
5 | Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara | 1346442800
5.1 | Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara | 788786800
Tersusunnya Formasi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun
Terlaksananya Pengadaan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018 | bar: Minggu I to Minggu II
Terlaksananya Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018
Terlasananya Proses Pindah Masuk/Keluar/Titipan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018
5.2 | Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara | 528076000
Koordinasi dengan instansi terkait | bar: Minggu IV to Minggu IV
JPT Pratama, Administrator dan Pengawas yang ditata | bar: Minggu IV; Minggu III; Minggu II; Minggu I; Minggu I
Pengisian Formasi JPT Pratama | bar: Minggu I to Minggu II
ASN yang mengikuti penilaian kompetensi | bar: Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II
Mengelola Talent Pool | bar: Minggu IV to Minggu IV
Evaluasi pelaksanaan kegiatan | bar: Minggu I to Minggu IV
5.3 | Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | 29580000
Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian | bar: Minggu III to Minggu IV
Pemutakhiran Data Pegawai | bar: Minggu III to Minggu IV
Pengelolaan Arsip Pegawai | bar: Minggu III to Minggu IV
6 | Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 504134625
6.1 | Mutasi Data Kepegawaian | 130689600
Peninjauan masa kerja dan status kepegawaian
Rapat Persiapan PAK | bar: Minggu IV to Minggu II; Minggu I to Minggu IV
Pelaksanaan PAK | bar: Minggu III to Minggu II; Minggu I to Minggu IV
Evaluasi pelaksanaan PAK | bar: Minggu I to Minggu II; Minggu IV; Minggu III to Minggu IV
Pembuatan SK jabatan fungsional
Pembinaan pejabat fungsional | bar: Minggu III to Minggu IV; Minggu I to Minggu II
Crash program kenaikan pangkat | bar: Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II
Terbitnya SK kenaikan pangkat
6.2 | Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara | 197323000
Laporan terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai
Laporan presensi dan Tambahan penghasilan Pegawai
Laporan administrasi perceraian
Frekwensi pembinaan mental spiritual | bar: Minggu II; Minggu IV to Minggu II; Minggu II; Minggu IV; Minggu II; Minggu I; Minggu I; Minggu III; Minggu III; Minggu II to Minggu III; Minggu IV to Minggu I
Jumlah pegawai yang melaksanakan uji kesehatan
Frekwensi konseling pegawai | bar: Minggu I to Minggu IV
Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan pensiun
Frekwensi fasilitasi Korpri | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
6.3 | Penatausahaan Kepegawaian | 176122025
Pengelolaan surat keterangan cuti
Terbitnya Karis/Karsu/Karpeg
Terbitnya Satyalancana | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
Pemrosesan kartu Taspen | bar: Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I
Pemrosesan pengembalian Bapertarum | bar: Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I; Minggu I
Pemrosean KGB, KP4 dan Inpassing Gaji
Terkelolanya penilaian kinerja pegawai | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
Terprosesnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan pegawai | bar: Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II; Minggu I to Minggu II
Fasilitasi LHKPN dan LHKASN | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV; Minggu IV
Pengelolaan Naban | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu III; Minggu III; Minggu III; Minggu III; Minggu III; Minggu III; Minggu III; Minggu I to Minggu IV
Pengelolaan Pegawai Non PNS BLUD | bar: Minggu II; Minggu II; Minggu II; Minggu II; Minggu II; Minggu II; Minggu II; Minggu II
Pembuatan tanda pengenal pegawai
7 | Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | 3627797350
7.1 | Analisa Kebutuhan Diklat | 95753400
Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi
Perencanaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal | bar: Minggu I to Minggu IV
Analisa Kebutuhan Diklat | bar: Minggu I to Minggu IV
Data kepegawaian alumni diklat
Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah | bar: Minggu I to Minggu IV
Penyusunan standar kompetensi | bar: Minggu I to Minggu IV
7.2 | Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan | 2784096000
Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS | bar: Minggu I to Minggu II
Pengiriman diklatpim Tk. II
Pengiriman diklatpim Tk. III | bar: Minggu III to Minggu II
Pengiriman diklatpim Tk. IV | bar: Minggu III to Minggu I
Diklat prajabatan | bar: Minggu II to Minggu IV
Diklat teknis/fungsional bagi ASN | bar: Minggu I to Minggu II
7.3 | Pengendalian dan Pengembangan Diklat | 747947950
Monitoring dan evaluasipasca diklat | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
Monitoring dan evaluasi pegawai | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar
Pengendalian izin belajar dan tugas belajar PNS | bar: Minggu I to Minggu IV
Pemberian bantuan biaya tugas belajar bagi PNS | bar: Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV; Minggu I to Minggu IV
Monitoring dan evaluasi tugas belajar dan izin belajar | bar: Minggu I to Minggu IV
Memproses usulan izin keluar negeri khusus ke-diklat-an | bar: Minggu I to Minggu IV
Total |  | 6815462479